Жизненный цикл проекта

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| Шифр проекта | МБ-2026 |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Медбратишка» — платформа дистанционного взаимодействия пациента и личного врача |
| Автор документа | [Фамилия И. О.] |
| Дата создания | 28.09.2026 |
| № версии | 1.0 |

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОЛОГИЙ И МОДЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Проект: «Медбратишка» — веб-платформа «личный врач как услуга» для частной клиники: пациент после очного приёма подписывается на своего врача и ведёт с ним переписку. Вывод анализа: гибридный жизненный цикл — предиктивные инициация и планирование (фазы 2–4), затем четыре двухнедельные итерации в режиме Scrumban (фазы 5–8). Срок и бюджет фиксируются, объём внутри итераций адаптируется.

Методика оценок

Все оценки в документе (Cynefin, ASM) даны пятью участниками команды итеративно: независимая оценка → обсуждение расхождений → повтор. Процедура останавливалась, когда разброс по критерию становился не больше 2 баллов; итог — среднее последнего раунда, округлённое до целого. Медиана не использовалась: при пяти экспертах она скрывает обоснованное мнение меньшинства, которое мы обсуждали явно.

Модель Cynefin

Категория проекта — «Сложный» (Complicated) с отдельными элементами «Запутанного» (Complex).

Таблица 1. Категоризация областей работ по модели Cynefin

| Область работ | Домен | Обоснование | Подход |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектура, модель данных, REST API, аутентификация | Сложный | Причинно-следственные связи известны экспертам; стек (Go, PostgreSQL, React) стандартен, есть готовые практики | Анализ → решение → реакция: проектируем заранее |
| Правовые ограничения (152-ФЗ, телемедицина) | Сложный | Требования известны и устойчивы, нужна экспертиза для правильной трактовки | Фиксируем в уставе как неизменяемые ограничения |
| UX чата, сценарий подписки, назначения и напоминания | Запутанный | Реакцию заказчика и пользователей нельзя предсказать заранее, она выясняется только на демонстрации | Проба → оценка → реакция: короткие итерации, демо каждые 2 недели |
| Инфраструктура разработки (репозиторий, Docker, трекер) | Простой | Типовые действия по инструкции | Лучшие практики, чек-лист |

Agile Suitability Model

Шкала 0–10: 0–3 — зона Agile, 4–6 — гибрид, 7–10 — предиктивный подход.

Таблица 2. Оценка проекта по Agile Suitability Model

| Критерий | Балл | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Культура: поддержка подхода спонсором | 2 | Преподаватель-куратор и регламент дисциплины прямо требуют итераций и демо |
| Культура: доверие к команде | 3 | Заказчик принимает результат по чек-листу, а не контролирует каждую задачу |
| Культура: самостоятельность решений | 3 | Команда сама выбирает инструменты и порядок работ внутри итерации |
| Команда: размер | 1 | 5 человек — оптимально для Agile |
| Команда: опыт | 4 | Технический опыт в стеке есть, опыт гибких практик у части команды небольшой |
| Команда: доступ к заказчику | 6 | Заказчик доступен на паре раз в 2 недели, между парами — только асинхронно |
| Проект: вероятность изменений | 3 | Детали интерфейса и приоритеты функций будут уточняться после демо |
| Проект: критичность продукта | 4 | Прототип без реальных пациентов, но предметная область регулируется законом |
| Проект: поэтапная поставка | 1 | Модули (доступ, подписка, чат, назначения) поставляются независимо |

Средние по группам: культура — 2,7, команда — 3,7, проект — 2,7. Большинство критериев в зоне Agile; доступ к заказчику и критичность — в гибридной зоне.

Дополнительные факторы

- Жёсткие даты пар и аттестаций. Сроки неподвижны → фиксируем время (timebox), варьируем объём.

- Регуляторные ограничения (персональные и медицинские данные). Их нельзя «пересмотреть на демо» → закрепляются в уставе до разработки.

- Частичная занятость команды (параллельная учёба, 6–8 ч в неделю на человека). Ежедневные стендапы избыточны → Kanban-доска, WIP-лимит 2 задачи на человека, синхронизация 2 раза в неделю.

- Требование освоенного объёма (EVM). Нужна базовая ИСР с оценками → предиктивное планирование верхнего уровня обязательно.

Модель жизненного цикла

Рисунок 1. Модель жизненного цикла проекта: 7 фаз, 7 контрольных точек

После каждой итерации обновляются бэклог, реестр рисков и журнал изменений; объём следующей итерации подбирается по фактической velocity.

Как мы ведём проект

Таблица 3. Фиксируемые и адаптируемые элементы проекта

| Фиксируется заранее (предиктивно) | Адаптируется по итерациям |
| --- | --- |
| Цели, срок (21.12.2026), бюджет, фонд времени | Состав и порядок пользовательских историй |
| Must-поставки и критерии приёмки | Детали интерфейса и текстов |
| Правовые ограничения и допущения (заглушки) | Should/Could-функции, при нехватке времени — исключаются первыми |
| ИСР и базовый план по пакетам работ | Разбиение пакетов на задачи и оценка в story points |

Изменения Must-объёма, сроков вех и бюджета проходят только через запрос на изменение и согласование с заказчиком.

УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель проекта [Фамилия И. О.]	Дата	Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик (команда-заказчик) [Фамилия И. О.]	Дата	Подпись

Куратор (преподаватель) [Фамилия И. О.]	Дата	Подпись