## Реестр ЗС
Реестр заинтересованных сторон
| Проект: «Медбратишка» — платформа дистанционного взаимодействия пациента и личного врача · Руководитель проекта: [ФИО] · Дата: 28.09.2026 · Версия: 1.0 | [11 empty] | Дополнительно по заданию →
№ | Заинтересованная сторона (организация/ФИО/должность) | Категория (внешний/внутренний) | Роль в проекте | Требования | Ожидания | Степень влияния (В — высокая, С — средняя, Н — низкая, «—» — нет) |  |  |  | Заинтересованность (приверженность), И 1–5 | Важность поддержки П = И × В | Что будем делать (в рамках управления отношениями) | Влияние В, 1–5 | Методы влияния | Вовлечённость: текущая → желаемая | Следствие для проекта (Т — требование, О — ограничение, Р — риск)
[6 empty] | Сроки | Бюджет | Содержание | Другое
ЗС-01 | Заказчик — руководство частной клиники (роль исполняет команда-заказчик) | Внешняя (заказчик) | Формулирует требования, принимает результат | Работающий прототип по чек-листу приёмки (устав, п. 2.4); согласование изменений объёма, сроков и бюджета | Рабочий прототип сервиса «личный врач» для премиум-пациентов в срок | В | В | В | Приёмка | 5 | 25 | Управлять плотно: демо и приёмка раз в 2 недели; чат с ответом ≤ 2 раб. дней; изменения — через журнал изменений | 5 | Приёмка по чек-листу, запросы на изменения, приоритизация бэклога | Поддерживает → лидирует | Т: критерии приёмки — чек-лист в уставе (п. 2.4). Р-04: расширение требований сверх согласованного объёма
ЗС-02 | Преподаватель-куратор | Внутренняя (спонсор) | Спонсор и арбитр, оценивает артефакты | Полные обоснованные артефакты в срок по графику пар; открытый трекер и репозиторий | Полные и обоснованные артефакты, равномерная работа по трекеру | В | — | С | Оценка работы | 4 | 20 | Управлять плотно: отчёт на паре раз в 2 недели; постоянный доступ к трекеру и репозиторию | 5 | Оценки, арбитраж конфликтов, утверждение изменений состава команды | Нейтрален → поддерживает | О-06: сроки фаз по графику пар. Р-06: спорная приёмка решается через куратора
ЗС-03 | Команда проекта (5 человек) | Внутренняя | Исполнитель | Реализуемый объём в пределах фонда 34 ч в неделю на команду | Реализуемый объём, понятные задачи, высокая оценка | В | С | В | — | 5 | 20 | Управлять плотно: синхронизация 20 мин 2 раза в неделю; WIP-лимит 2 задачи на человека | 4 | Оценки трудоёмкости, выбор технических решений | Лидирует → лидирует | О-05: фонд времени 34 ч в неделю на команду
ЗС-05 | Врачи клиники | Внешняя (пользователь) | Роль «врач» | Список только своих пациентов; назначения и напоминания для пациента | Постоянная связь со «своими» пациентами без перегрузки | — | — | В | — | 4 | 16 | Управлять плотно (через представителя заказчика): проверка сценариев врача на демо, итерации 2–4 | 4 | Отказ пользоваться системой, требования к удобству | Нейтрален → поддерживает | Т-06: у врача список только своих пациентов по активным подпискам. Т-08: назначения и напоминания для пациента
ЗС-04 | Пациенты клиники | Внешняя (пользователь) | Роль «пациент» | Подписка по коду от врача; доступ к истории после окончания подписки | Быстрый ответ своего врача, доступ к истории и назначениям | — | — | С | — | 5 | 15 | Информировать: проверка сценариев пациента на демо (роль играет заказчик) | 3 | Отказ от подписки, отзывы | Не осведомлён → поддерживает | Т-02: подписка активируется кодом от врача. Т-04: после окончания подписки чат только для чтения
ЗС-06 | Администраторы клиники | Внешняя (пользователь) | Роль «администратор клиники» | Отдельный вход персонала; управление врачами и профилем клиники | Простое управление врачами и данными клиники | — | — | С | — | 4 | 12 | Информировать: проверка сценариев администратора на демо | 3 | Требования к кабинету администратора | Не осведомлён → поддерживает | Т-03: отдельный вход персонала, управление врачами и профилем клиники
ЗС-07 | Роскомнадзор (надзор за персональными данными, 152-ФЗ) | Внешняя | Регулятор (персональные данные) | Согласие на обработку ПД; мягкое удаление; в прототипе только демо-данные | Законная обработка и локализация ПД | — | — | В | Блокировка сервиса при запуске | 2 | 10 | Удовлетворять: требования 152-ФЗ зафиксированы в уставе как неизменяемые | 5 | Проверки, предписания, блокировка сервиса | Нейтрален → нейтрален | Т-01: согласие на обработку ПД при регистрации. Т-07: мягкое удаление, история хранится. О-01: в прототипе только демо-данные
ЗС-08 | Минздрав России, Росздравнадзор (порядок телемедицины, 323-ФЗ) | Внешняя | Регулятор (телемедицина) | Дистанционное ведение только после очного приёма; платформа не ставит диагнозы | Дистанционное взаимодействие только в рамках закона | — | — | В | Проверки клиники | 2 | 10 | Удовлетворять: требования 323-ФЗ зафиксированы в уставе как неизменяемые | 5 | Нормативные требования, проверки клиники | Нейтрален → нейтрален | Т-02: дистанционное ведение только после очного приёма (код выдаётся на приёме). О-02: платформа не ставит диагнозы — предупреждение в чате
ЗС-10 | Облачный провайдер в РФ (хостинг, S3-хранилище) | Внешняя | Потенциальный поставщик инфраструктуры | Привязка банковской карты для облачного размещения | Использование своих услуг | — | С | Н | — | 2 | 6 | Мониторить: демо-стенд разворачивается локально на Docker | 3 | Условия тарифов, привязка карты, доступность | Нейтрален → нейтрален | О-01: демо-стенд разворачивается локально (Docker, PostgreSQL, MinIO). Р-02: облако недоступно без банковской карты
ЗС-12 | Поставщик МИС клиники | Внешняя | Владелец смежной системы | Сохранение МИС как основной системы клиники | Сохранение МИС как основной системы клиники | — | — | Н | — | 3 | 6 | Мониторить: интеграция с МИС исключена из объёма | 2 | Отказ в API, требования к интеграции | Сопротивляется → нейтрален | О-03: интеграция с МИС исключена, врачи и клиники заводятся вручную администратором
ЗС-11 | Конкуренты (SmartMed, «Доктор Рядом», Яндекс Здоровье) | Внешняя | Конкуренты | Не предъявляют; задают планку рынка | Удержание рынка телемедицины | — | — | Н | Цена подписки | 2 | 4 | Мониторить: сравнение функций; фокус на закреплении пациента за врачом | 2 | Аналогичные функции, ценовое давление | Сопротивляется → сопротивляется | Т-06: ключевое отличие — постоянное закрепление пациента за одним врачом, а не разовые консультации
ЗС-09 | Google Firebase (доставка push-уведомлений) | Внешняя | Поставщик сервиса push-уведомлений (заменён заглушкой) | Условия использования FCM, ограничения доступа из РФ | Использование FCM | — | — | Н | — | 1 | 3 | Мониторить: уведомления через WebSocket, внешний push — заглушка | 3 | Ограничения доступа из РФ, изменения условий | Нейтрален → нейтрален | О-04: внешние push — заглушка, уведомления через WebSocket внутри приложения. Р-01: ограничение FCM в РФ
ЗС-13 | Преподаватели других дисциплин | Внешняя | Конкурируют за время команды | Выполнение заданий по своим дисциплинам | Выполнение своих заданий командой | С | — | — | — | 1 | 3 | Мониторить: буфер в итерациях 3–4 на период аттестации | 3 | Конкурируют за время команды, особенно в аттестации | Нейтрален → нейтрален | Р-03: перегрузка команды в период аттестаций — буфер в расписании итераций 3–4
Шкалы: заинтересованность И и влияние В — от 1 (минимум) до 5 (максимум); важность поддержки П = И × В (1–25) считается формулой.
Оценки получены итеративно пятью участниками команды: независимая оценка → обсуждение расхождений → повтор до разброса ≤ 1 балла; итог — округлённое среднее.
Стратегия — по сетке «влияние — заинтересованность» (Менделоу): В ≥ 4 и И ≥ 4 — управлять плотно; В ≥ 4 и И ≤ 3 — удовлетворять; В ≤ 3 и И ≥ 4 — информировать; остальные — мониторить.
Вовлечённость: не осведомлён — сопротивляется — нейтрален — поддерживает — лидирует. Внешних сторон (без заказчика и пользователей) — 7: ЗС-07 … ЗС-13.
Коды Т, О, Р используются в уставе проекта и реестре рисков. Карта сторон — лист «Карта влияния», график коммуникаций — лист «План коммуникаций».

## Карта влияния
Карта заинтересованных сторон: влияние × заинтересованность

## План коммуникаций
План коммуникаций со сторонами, вовлечёнными в работу
ID | Формат | Частота | Содержание | Ответственный
ЗС-01 | Демо и приёмка на паре | Раз в 2 недели | Инкремент, статус (CV, SV, EAC), риски, план итерации | Руководитель проекта
ЗС-01 | Чат команды с заказчиком | По событию, ответ ≤ 2 рабочих дней | Уточнение требований, запросы на изменения | Аналитик
ЗС-02 | Отчёт на паре, доступ к трекеру и репозиторию | Раз в 2 недели; трекер — постоянно | Артефакты, трудозатраты, отклонения | Руководитель проекта
ЗС-03 | Синхронизация команды (20 мин) | 2 раза в неделю | Прогресс, блокеры, перераспределение задач | Руководитель проекта
ЗС-04, 05, 06 | Проверка сценариев ролей на демо (роли играет заказчик) | Итерации 2–4 | Удобство сценариев, замечания в бэклог | Аналитик