УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые содержатся в настоящем документе, являются его неотъемлемой частью: реестр заинтересованных сторон, ИСР, отчёт «Жизненный цикл проекта».

| Название проекта: | «Медбратишка» — платформа дистанционного взаимодействия пациента и личного врача |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | [Фамилия Имя Отчество] |
| Дата: | 28.09.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата | Комментарий |
| 1.0 | 28.09.2026 | Первая версия для согласования с заказчиком (фаза 2) |

| 1. Краткое описание проекта |  |
| --- | --- |
| 1.1 Название проекта |  |
| «Медбратишка» — платформа дистанционного взаимодействия пациента и личного врача. |  |
| 1.2 Суть проекта |  |
| Разработка рабочего прототипа веб-платформы «личный врач как услуга» для частной клиники: пациент после очного приёма подписывается на своего врача и ведёт с ним переписку, получает назначения и напоминания. Уровень реализации: рабочий прототип — реальные серверная часть (Go, PostgreSQL) и веб-интерфейс (React); внешние сервисы заменены заглушками; работает на локальном демо-стенде. |  |
| 1.3 Бизнес-окружение проекта |  |
| Пациенты премиум-клиники хотят постоянную связь со «своим» врачом. Сейчас она идёт через личные мессенджеры: история теряется, клиника не контролирует общение и не монетизирует его. Массовые сервисы (SmartMed, «Доктор Рядом», Яндекс Здоровье) дают разовые консультации с разными врачами. Клиника хочет продавать подписку на конкретного врача после очного приёма и заказывает прототип, на котором проверит сценарии и решит вопрос о промышленной разработке. Для клиники это новый источник дохода и удержание пациентов. |  |
| 1.4. Цели проекта |  |
| - Продуктовая. До 21.12.2026 поставить рабочий прототип с тремя ролями (пациент, врач, администратор клиники), на котором сквозной сценарий «администратор добавляет врача → врач выдаёт код → пациент активирует подписку → переписка с вложением → назначение и напоминание» выполняется без ошибок и принят заказчиком по всем Must-пунктам чек-листа (п. 2.4). - Инкрементальная. К каждой из 4 демонстраций (09.11, 23.11, 07.12, 21.12) показать работающий инкремент и получить приёмку не менее 80 % запланированных историй итерации. - Ресурсная. Уложиться в фонд 476 ч и бюджет 284 900 руб. (включая резерв 10 %); индексы CPI и SPI на конец проекта — не хуже 0,9. |  |
| 1.5. Риски проекта |  |
| Совокупный уровень риска — средний: технические риски (Р-01, Р-02) сняты уклонением на этапе инициации, остаются организационные — загрузка команды и расширение требований (Р-03, Р-04). Подробный реестр рисков — в фазе 3. ID; Риск; Ответ. Р-01; FCM недоступен или ограничен в РФ; Уклонение: уведомления через WebSocket, внешний push — заглушка. Р-02; Облачный хостинг требует карту или недоступен; Уклонение: локальный стенд на Docker. Р-03; Перегрузка команды в аттестацию; Снижение: резерв 10 %, Could-истории в конце бэклога. Р-04; Расширение требований заказчиком; Снижение: чек-лист и журнал изменений, обмен нового на менее важное. Р-05; Неверная трактовка правовых требований; Снижение: требования согласованы с заказчиком в уставе. Р-06; Разногласия при приёмке; Снижение: проверяемые критерии; эскалация куратору. |

| 2. Описание продукта и поставок |  |
| --- | --- |
| 2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок) |  |
| №; Поставка; Вид и место. 1; Веб-приложение: вход пациента и отдельный вход персонала, кабинеты пациента, врача, администратора; Исходный код в репозитории GitHub. 2; Серверная часть: REST API и WebSocket, БД с миграциями; Исходный код + спецификация OpenAPI. 3; Функции: роли и доступ, профиль клиники, управление врачами, коды активации и подписка, чат с вложениями, уведомления в приложении, назначения и напоминания, 2FA для персонала; В составе поставок 1–2. 4; Заглушки: оплата подписки (срок задаёт врач/администратор), внешние push, почта/СМС, МИС; Модули с описанием в README. 5; Демо-стенд: Docker Compose (приложение, PostgreSQL, MinIO); Файлы в репозитории. 6; Демонстрационные данные: 2 клиники, 6 врачей, 20 пациентов, переписка и назначения; SQL-скрипт заполнения. 7; Руководство пользователя по трём ролям и инструкция по развёртыванию; PDF / Markdown в репозитории. 8; Приёмочные материалы: программа и протокол испытаний по чек-листу; Документ в облаке. 9; Управленческие артефакты: устав, реестры, ИСР, планы, отчёты по итерациям, итоговый отчёт; Облако и таск-трекер. |
| 2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет): |  |
| - Т-01 Согласие на обработку ПД при регистрации (ЗС-07). - Т-02 Подписка только по коду, выданному врачом на очном приёме (ЗС-04, ЗС-08). - Т-03 Три роли с разграничением доступа, отдельный вход персонала (ЗС-06). - Т-04 Чат только для чтения после окончания подписки (ЗС-04). - Т-05 Пароли хранятся в хешированном виде; для персонала — 2FA. - Т-06 Пациент закреплён за конкретным врачом; врач видит только своих пациентов (ЗС-05, ЗС-11). - Т-07 Данные не удаляются физически, история переписки сохраняется (ЗС-07). - Т-08 Назначения врача и напоминания пациенту о приёме препаратов (ЗС-05). |  |
| 2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает): |  |
| - Реальные платежи, онлайн-касса, интеграция с банком и страховыми (ДМС). - Интеграция с МИС клиники, ЕГИСЗ, Госуслугами. - Видео- и аудиосвязь, электронная медицинская карта, запись на приём. - Нативные мобильные приложения (только адаптивный веб). - Промышленное развёртывание, аттестация ИСПДн, нагрузочное тестирование. - Обучение персонала клиники, перенос данных, поддержка и доработки после 21.12.2026. - Юридические документы (оферта, политика ПД): в прототипе — шаблонный текст. |  |
| 2.4 Правила приемки поставок: |  |
| Приёмку проводит команда-заказчик на паре в присутствии куратора — по итогам каждой итерации (инкремент) и 21.12.2026 (итоговая приёмка). Проверка — на демо-стенде с демонстрационными данными по чек-листу ниже; результат каждого пункта фиксируется в протоколе испытаний (поставка 8). Результат принимается, если выполнены все пункты Must и не менее 2 из 3 пунктов Should. Спорные пункты эскалируются куратору. №; Критерий приёмки; Приоритет; Отметка. 1; Пациент регистрируется с отметкой согласия на обработку ПД и входит; без отметки регистрация невозможна.; Must. 2; Врач и администратор входят через отдельную страницу входа персонала.; Must. 3; Пользователь одной роли не получает данные другой роли: прямой запрос к чужому API возвращает 403.; Must. 4; Администратор редактирует профиль клиники, приглашает врача и меняет его статус (активен / приостановлен).; Must. 5; Врач задаёт код активации; пациент вводит его — врач появляется в списке пациента, пациент — в списке врача.; Must. 6; Неверный код даёт понятное сообщение об ошибке, подписка не создаётся.; Must. 7; Сообщение в чате появляется у собеседника без перезагрузки страницы не позднее чем через 3 с.; Must. 8; Файл PDF или JPG до 10 МБ отправляется в чат и открывается у получателя.; Must. 9; После окончания подписки чат доступен только для чтения, история сохраняется.; Must. 10; При новом сообщении получатель видит уведомление и счётчик непрочитанных.; Must. 11; Стенд разворачивается по инструкции одной командой на чистой машине менее чем за 15 минут, демо-данные загружаются.; Must. 12; Руководство пользователя описывает все сценарии трёх ролей.; Must. 13; Врач создаёт назначение (препарат, доза, время приёма); пациент видит его и список напоминаний на сегодня.; Should. 14; Персонал включает 2FA и входит с кодом TOTP или резервным кодом.; Should. 15; В чате показывается предупреждение, что переписка не заменяет очный приём.; Should. |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 14.09.2026 |
| Устав согласован | 28.09.2026 |
| Базовый план утверждён | 12.10.2026 |
| Готовность к разработке (спринт 0) | 26.10.2026 |
| Демо итерации 1 принято | 09.11.2026 |
| Демо итерации 2 принято | 23.11.2026 |
| Демо итерации 3 принято | 07.12.2026 |
| Завершение проекта (итоговая приёмка) | 21.12.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 284 900 руб. (условный): стоимость работ команды 259 000 руб. (476 ч, расчёт — п. 5.5) + управленческий резерв 10 % — 25 900 руб. Программные средства бесплатные, прочих расходов нет. Детальная оценка по пакетам ИСР — в фазе 3. |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| - О-01 Только демо-данные, стенд локальный; при промышленном запуске серверы БД — в РФ (152-ФЗ). - О-02 Платформа не ставит диагнозы и не заменяет очный приём (323-ФЗ). - О-03 Без интеграции с МИС. - О-04 Внешние push, почта и СМС — заглушки. - О-05 Срок — 21.12.2026, фонд — 476 ч, бюджет — 284 900 руб. - О-06 Сроки сдачи артефактов и демонстраций определяются графиком пар (ЗС-02). - Стек: Go, PostgreSQL, React; таск-трекер и репозиторий открыты куратору. |  |
| 3.4 Допущения проекта (в т. ч. заглушки) |  |
| - Оплата подписки происходит в клинике вне системы; факт оплаты подтверждается выдачей кода (заглушка оплаты). - Уведомления доставляются внутри открытого приложения; внешняя отправка фиксируется в журнале (заглушка push/СМС). - Врачей и клиники заводит администратор вручную (заглушка МИС). - Файлы хранятся в локальном S3-совместимом хранилище MinIO. - Заказчик присутствует на всех демо и отвечает на вопросы не дольше 2 рабочих дней. - Участники сохраняют заявленные часы в неделю все 14 недель. |  |

| 4. Руководитель проекта и его полномочия |  |
| --- | --- |
| 4.1 Назначенный руководитель проекта |  |
| [Фамилия Имя Отчество] — участник команды-исполнителя в роли руководителя проекта; отвечает за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством. |  |
| 4.2 Полномочия руководителя проекта |  |
| Самостоятельно; Согласует с заказчиком; Согласует с куратором. Распределяет задачи и назначает ответственных; Изменение состава поставок и Must-пунктов; Изменение состава команды и ролей. Меняет порядок работ внутри итерации; Сдвиг дат вех и демо; Конфликты с заказчиком (эскалация). Использует резерв до 10 ч за итерацию; Изменение критериев приёмки; Изменение графика сдачи артефактов. Выбирает инструменты и технические решения; Перерасход бюджета сверх резерва. Исключает Could-истории при нехватке времени (с уведомлением заказчика); Исключение Should-историй. Команда формируется из 5 участников, закреплённых за проектом при распределении; привлекать людей извне руководитель не может, помощника нет. Отчётность: раз в 2 недели на паре заказчику и куратору — отклонения CV и SV, прогноз EAC и VAC, velocity, сработавшие риски, принятые изменения. Внепланово — при прогнозе перерасхода резерва или сдвига вехи. |

| 5. Заинтересованные лица и ресурсы |  |
| --- | --- |
| 5.1 Заказчик проекта |  |
| Руководство частной клиники премиум-сегмента; роль исполняет команда-заказчик [название / номер команды]. |  |
| 5.2 Ключевые пользователи результатов проекта: |  |
| - Пациенты клиники — подписка на врача, переписка, назначения и напоминания. - Врачи клиники — коды активации, список своих пациентов, чат, назначения. - Администраторы клиники — профиль клиники, управление врачами. |  |
| 5.3 Спонсор проекта |  |
| Преподаватель практики [Фамилия И. О.], дисциплина «Управление проектами». |  |
| 5.4 Куратор проекта |  |
| Преподаватель практики: утверждает изменения состава команды и графика сдачи, выступает арбитром в конфликтах с заказчиком. Полный перечень заинтересованных сторон — в реестре заинтересованных сторон. |  |
| 5.5 Команда проекта |  |
| 5 человек, внешний найм и субподрядчики не предусмотрены. Фонд времени учитывает параллельную учёбу; ставки соответствуют уровню младшего специалиста. Роль; Участник; Зона ответственности; ч/нед; Ставка, руб./ч; Фонд за 14 нед, ч; Стоимость, руб.. Руководитель проекта; [ФИО]; Планирование, трекер, отчёты, коммуникации; 6; 600; 84; 50 400. Аналитик; [ФИО]; Требования, story map, документация, приёмочные материалы; 6; 500; 84; 42 000. Backend-разработчик; [ФИО]; Серверная часть, БД, инфраструктура; 8; 600; 112; 67 200. Frontend-разработчик; [ФИО]; Интерфейс, интеграция с API; 8; 550; 112; 61 600. Тестировщик / дизайнер; [ФИО]; UI-прототипы, тестирование, демо-данные; 6; 450; 84; 37 800. Итого; 34; 476; 259 000. |
| 5.6 Инфраструктура |  |
| Личные компьютеры участников, репозиторий GitHub, трекер YouGile, Docker, VS Code. Лицензионное программное обеспечение и специальное оборудование не требуются; бюджет на инфраструктуру не выделяется. |  |
| 5.7 Соисполнители проекта |  |
| Не привлекаются. Внешние сервисы (оплата, push-уведомления, почта и СМС, МИС) заменены заглушками — п. 3.4. |  |

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата |
| [ФИО] | Спонсор проекта (преподаватель практики) |  |  |
| [ФИО] | Представитель заказчика (команда-заказчик) |  |  |
| [ФИО] | Руководитель проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.